«УТВЕРЖДАЮ»________________

Председатель правления  ТСЖ «Парковый»

Суворов Игорь Александрович

План благоустройства придомовой территории

Жилого комплекса «Парковый» на 2016 год.

| №№ п/п | Наименование работ | Сроки исполн. | затраты | Ответствен. исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завоз почво-грунта и подсыпка его на газоны и клумбы 15 м.куб, в том числе для восстановления клумбы по ул. Р.Зорге 66/2 | май |  | Управляющий. | исполнено |
| 2 | Закупка цветочной рассады, газонной смеси, кустарников и высадка в газоны и клумбы | конец апреля -май |  | Управляющий | исполнено |
| 3 | Покраска металлических и деревянных конструкций игровых площадок, скамеек | конец апреля -май |  | Мастер | исполнено |
| 4 | Покраска металлического забора по периметру придомовой территории, покраска разметок автостоянок на придомовой территории | Май - июнь |  | Мастер | В процессе |
| 5 | Завоз песка для песочниц на детскую площадку 18 куб.м. | май |  | Управляющий. | исполнено |
| 6 | Ремонт деревянных скамеек на площадке отдыха во дворе Р.Зорге 64 | май- июнь |  | Управляющий | исполнено |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

И.о. управляющего ______________  Крапивин А.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»________________

Председатель правления  ТСЖ «Парковый»

Суворов Игорь Александрович

План по инженерно-техническим работам на 2016г.

| № № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена чугунной трубы канализации Р.Зорге 70 п.6 тех.этаж на пластиковую диаметр 150 – 12 м. и диаметром 100 – 12м. | Конец мая |  |
| 2 | Ремонт насоса в ЦТП на ГВС | Конец мая | исполнено |
| 3 | Замена 2-х неисправных задвижек(шаровых) диаметр 80 на ГВС в ЦТП |  |  |
| 4 | Расконсервирование и ремонт поливочных кранов | апрель | исполнено |
| 5 | Ремонт водостоков паркингов 1,2,3 в количестве 25 комплектов, изготовление и монтаж 11 недостающих |  | В процессе |
| 6 | Косметический ремонт в паркинге 1, установка новой системы видеонаблюдения | Май - июнь | В процессе |
| 7 | Утепление лоджии тех.этажа Р.Зорге 70 п.6 |  |  |
| 8 | Текущий ремонт мягкой кровли паркингов 1,2,3 | Июнь - июль | Паркинг 1 - исполнено |
| 9 | Заделка трещин в отмостках домов и паркингов, обработка гидроизоляционной мастикой | Июнь - август |  |
| 10 | Устройство островка безопасности или лестницы на светофоре по ул. Р.Зорге |  |  |
| 11 | Перенос будки охраны во двор Р.Зорге 64, подведение электричества и видеонаблюдения. | июнь |  |
| 12 | Постепенная замена старых чугунных задвижек на стальные шаровые в ЦТП и на вводе в жилые дома. | Поэтапно в течении года |  |
| 13 | Замена трубопровода ГВС (подача 150/обратка 76)и ЦО(подача 200/обратка 200) от ЦТП до тепловой камеры. Длина лотка 153 метра. | Конец мая - начало июня | В процессе |
| 14 | Текущий ремонт мягких кровель всех жилых домов | Май-сентябрь | В процессе |
| 15 | Капитальный ремонт кровли Р.Зорге 70/2, 70/1 | Май-июнь | В процессе |
| 16 | Капитальный ремонт кровли Р.Зорге 64/ п.3 | июнь |  |
| 17 | Асфальтирование площадки перед офисами по ул.Р.Зорге за домом 64 |  |  |
| 18 | Восстановление асфальтного покрытия после ремонтных работ |  |  |
| 19 | Замена ламп в местах общего пользования на светодиодные | Поэтапно в течении года |  |
| 20 | Текущий ремонт трактора | июнь |  |
| 21 | Выборочный ремонт фасадов жилых домов | Июнь - июль |  |
| 22 | Технический осмотр, промывка теплообменника ГВС и прочистка фильтров, при необходимости модернизация ЦТП | Июнь - июль | В процессе |
| 23 | Подготовка инженерно-технических систем дома к осенне-зимнему сезону | Июнь - сентябрь |  |
| 24 | Монтаж фановой трубы Р.Зорге 70/2п.1 | Май | исполнено |

И.о. управляющего ______________  Крапивин А.Ю.